## Slide 1
Projet : « Éducation et Formation pour l’Employabilité»
Activité : « Éducation Secondaire »
Composante : « Modèle Intégré d’Amélioration des Etablissements de l’enseignement Secondaire »
MARCHÉ DE SERVICES DE CONSULTANTS
Demande de Propositions DP/QCBS/MCA-M/ES-10/COMPACT-PP-03
Réunion d’information
Préparatoire à la soumission des propositions
Rabat, mardi 26 juin 2018
Appui au développement, à la mise en œuvre et au suivi des Projets d’Etablissements Intégrés dans les régions Fès-Meknès, Marrakech-Safi et Tanger-Tétouan-Al-Hoceima

## Slide 2
Plan
1
2
3
VOLET TECHNIQUE
VOLET ADMINISTRATIF
VOLET FISCAL
Présentation des termes de référence : contexte, objectif et étendue de la mission, durée, périodes et livrables de la mission ainsi que l’équipe à mobiliser pour cette mission.
Description du processus de passation des marchés selon les lignes directrices de MCC.
Présentation des dispositions fiscales pour les consultants.

## Slide 3
Plan
1
2
3
VOLET TECHNIQUE
VOLET ADMINISTRATIF
VOLET FISCAL
Présentation des termes de référence : contexte, objectif et étendue de la mission, durée, périodes et livrables de la mission ainsi que l’équipe à mobiliser pour cette mission.
Description du processus de passation des marchés selon les lignes directrices de MCC.
Présentation des dispositions fiscales pour les consultants.

## Slide 4
1. Volet Technique : Contexte de la mission
Type de financement : | Don
Durée : | 5 ans
Date de signature du Compact II: | 30 novembre 2015
Date de signature de l’accord d’exécution avec le MENFPESRS : | 6 décembre 2016
Date d’entrée en vigueur : | 30 juin 2017
Montant - MCC : | 450 M. USD
Montant - GM (15% au moins) : | 82 M. USD
Caractéristiques du Compact II
Projets structurants du Compact II
Activité 2
Projet 1 :
Éducation et formation pour l’employabilité
Activité 1
Éducation Secondaire
Formation Professionnelle
Projet 2 :
Productivité du foncier
Activité 1
Gouvernance
Activité 2
Foncier Rural
Activité 3
Foncier Industriel
Activité 3
Emploi

## Slide 5
1. Volet Technique : Contexte de la mission
Éducation Secondaire
3 composantes
(Budget : 112,6 M. USD)
1
MIAES
2
EASIM
3
O&M
Modèle Intégré d’Amélioration des Etablissements de l’enseignement Secondaire :
Instauration d’une autonomie et d’un leadership effectifs de l’établissement scolaire ;
Innovation pédagogique pour des apprentissages centrés sur l’élève ;
Amélioration de l’infrastructure des établissements scolaires pour favoriser un environnement d’apprentissage adéquat.
Renforcement du système d’information Massar et de l’évaluation des acquis des élèves et des performances scolaires.
Développement d’une nouvelle approche d’entretien et de maintenance des infrastructures et des équipements scolaires.

## Slide 6
1. Volet Technique : Contexte de la mission
Activité : Éducation Secondaire
Composante : MIAES
Objectif général
Assistance technique
(i) Appuyer le développement, la mise en œuvre et le suivi des Projets d’Etablissement Intégrés (PEI) dans les établissements scolaires sélectionnés dans les régions de TTH, MS et FM ; et (ii) capitaliser les expériences et tirer les leçons de façon à promouvoir un modèle rénové pour l’enseignement secondaire.

## Slide 7
1. Volet Technique : Objectif général de la mission
Mettre à jour l’approche méthodologique PEI et les outils développés durant les deux premières phases de l’exécution de MIAES en vue de les adapter, éventuellement, aux besoins locaux ;
Fournir une formation sur le processus et les outils PEI au profit des ECR ainsi que des acteurs régionaux, provinciaux et locaux ;
Fournir l’appui nécessaire aux ECR pour faciliter l’élaboration des PEI pour les établissements scolaires des régions MS et FM, le réajustement, si nécessaire, des PEI déjà élaborés en TTH et la mise en œuvre des actions inscrites dans le cadre de ces PEI ;
Identifier les besoins de formation en management et en pédagogie exprimés dans les PEI.
Assistance technique
Composante : MIAES
Objectifs

## Slide 8
1. Volet Technique : Objectif général de la mission
Faciliter l’animation des Communautés de Pratiques Professionnelles (CPP) entre les établissement scolaires sélectionnés dans le projet afin de constituer un réseau de partage efficient des d’expériences ;
Capitaliser ces expériences afin de dégager les orientations et d’identifier les innovations permettant une rénovation de la pédagogie, de l’organisation et de la gestion dans les établissements scolaires sélectionnés ;
Faciliter la réflexion sur les moyens permettant de généraliser le MIAES à l’ensemble des établissements de l’enseignement secondaire au Maroc.
Assistance technique
Composante : MIAES
Objectifs

## Slide 9
1. Volet Technique : Durée de la mission
Assistance technique
Composante : MIAES
46 mois
répartis sur
4 périodes
Période optionnelle 3 (12 mois)
Période optionnelle 1 (12 mois)
Période de base (10 mois)
Période optionnelle 2 (12 mois)

## Slide 10
1. Volet Technique : Description de la mission
  Période de base – Tâches
Tâche 1
Appui à l’ECR de la région TTH dans la mise à jour des PEI et dans la programmation de leur mise en œuvre ;
Tâche 2
Appui à l’ECR dans le suivi de la mise en œuvre des PEI et dans le renforcement des capacités dans les établissements scolaires de la région TTH ;
Tâche3
Lancement et appropriation du processus PEI dans les régions MS et FM ;
Tâche 4
Appui aux ECR des régions MS et FM dans l’élaboration des PEI selon une approche participative et renforcement des capacités des équipes au niveau régional, provincial et local ;
Capitalisation sur l’expérience du processus PEI et élaboration d’un guide de bonnes pratiques.
Tâche 5

## Slide 11
1. Volet Technique : Description de la mission
  Période de base – Livrables
Livrables après 2 mois
Livrables après 5 mois
Livrables après 8 mois
Livrables après 10 mois
Rapports de finalisation et d’opérationnalisation des instruments de suivi du PEI dans les 56 établissements scolaires des régions MS / FM ;
Rapport décrivant la programmation, la méthodologie et les outils d’intervention dans chacune des 3 régions ;
Rapport sur la réalisation des ateliers de mise en place des équipes PEI dans chacune des 3 régions ;
Rapport détaillant le contenu des formations à réaliser (planning, méthodologie et supports).
34 PEI mis à jour et rapport de situation dans la région TTH ;
Rapport sur le lancement des PEI (séances d’information et consultation) dans les 56 établissements scolaires des régions MS et FM.
Rapport de mise en œuvre des 34 PEI de la région TTH ;
Version provisoire des 56 PEI des régions MS et FM ;
Rapport sur les formations réalisées.
Mise en place du réseau d’échange d’expériences entre les 3 régions ;
Rapport de suivi et évaluation de la mise en œuvre des PEI dans la région TTH et recommandations pour la programmation de l’année suivante ;
Rapport de bonnes pratiques et des défis majeurs.
Version finale des 56 PEI des régions MS et FM et recommandations pour la programmation de l’année suivante ;

## Slide 12
1. Volet Technique : Description de la mission
Périodes optionnelles - Tâches
Tâche 1
Mise à jour annuelle des PEI et la programmation de leur mise en œuvre.
Tâche 2
Gestion et suivi de la mise en œuvre des PEI et renforcement des capacités dans les établissements scolaires.
tâche3
Capitalisation sur l’expérience du processus PEI et élaboration d’un guide de bonnes pratiques.
Tâche 1
Traitement avec l’Agence MCA-Morocco et MENFPESRS des problèmes transversaux et des blocages spécifiques identifiés dans la mise en œuvre du processus PEI au niveau des établissements des 3 régions.
Tâche 2
Animation du réseau d’échange d’expériences/bonnes pratiques entre les établissements scolaires du projet et la capitalisation/consolidation des innovations afin d’améliorer la gestion scolaire, la pédagogie, la vie scolaire et l’intégration des établissements scolaires dans leur environnement/ renforcement des partenariats.
tâche3
Appui au suivi et évaluation du MIAES et des recommandations sur les réorientations éventuelles nécessaires.
Tâche 4
Réflexion sur un modèle rénové d’organisation (sur les domaines de la gestion et de la pédagogie centrée sur l’élève) des établissements scolaires qui pourrait être généralisé dans le secteur de l’éducation secondaire;
Recommandations pour la généralisation d’un modèle rénové de l’enseignement secondaire.
Dans les 3 régions
Au niveau transversal

## Slide 13
1. Volet Technique : Composition des équipes – Période de Base
Équipe (personnel clé)
Équipe (autres experts)
1 Chef de mission (doit être basé au Maroc) ;
2 Experts en conduite d’analyse participative et en facilitation des processus participatifs ;
1 Expert en pédagogie.
1 Expert en gestion de projet, gestion budgétaire/analyse des coûts et gestion des établissements scolaires ;
1 expert en approche participative et GIS ;
2 Experts en approche participative ;
1 Expert en pédagogie ;
2 Experts en gestion scolaire ;
2 Experts dans l’inclusion sociale et le genre ;
1 Expert en suivi-évaluation.
Niveau d‘effort global = 2390 j/h
Une équipe par région :
Pour chaque région, le prestataire désigne un interlocuteur unique qui traite directement avec l’AREF concernée et le commanditaire.

## Slide 14
1. Volet Technique : Composition des équipes – Périodes optionnelles
Équipe (niveau transversal)
Équipe (niveau régional)
1 Chef de mission ;
4 experts dans les domaines suivants :
Pédagogie ;
Gestion scolaire ;
Approche GIS ;
Suivi-évaluation.
6 consultants gestionnaires (2 par région) pour appuyer les ECR dans la mise en œuvre et le suivi des PEI avec des compétences dans les domaines suivants :
Gestion de projet pour des interventions transversales sur les résultats ;
Gestion budgétaire/analyse des coûts ;
Informatisation des processus de gestion ;
Evaluation et suivi des indicateurs de performance (Elaboration des rapports de suivi) ;
Gestion des établissements scolaires.
Période | Niveau d‘effort (j/h)
Optionnelle 1 | 950
Optionnelle 2 | 980
Optionnelle 3 | 746

## Slide 15
Plan
1
2
3
VOLET TECHNIQUE
VOLET ADMINISTRATIF
VOLET FISCAL
Présentation des termes de référence : contexte, objectif et étendue de la mission, durée, période et livrables de la mission ainsi que l’équipe à mobiliser pour cette mission.
Description du processus de passation des marchés selon les lignes directrices de MCC.
Présentation des dispositions fiscales pour les consultants.

## Slide 16
2. Volet Administratif : Processus de passation des marchés
Les Directives de MCC ont les particularités suivantes:
Dispositions d’éligibilité: Les Consultants (y compris leurs associés, le cas échéant), leurs Consultants sous-traitants et leur personnel, doivent satisfaire aux critères d’éligibilité:
  Vérification des Parties Exclues des Procédures de Passation de Marchés de l’Entité MCA.
  Pays objet de sanctions ou de restrictions en vertu des lois ou des politiques des États-Unis: Cuba, Iran, Corée du Nord, Soudan et Syrie.
Aucune préférence locale.
Raisonnabilité des prix offerts.
Directives de MCC

## Slide 17
2. Volet Administratif : Élaboration des propositions
La proposition doit être rédigée en français.
La date limite de dépôt des Propositions est le 20 juillet 2018 à 10 heures , heure locale du Maroc.
Des clarifications peuvent être demandées par courriel dans un délai ne dépassant pas le 02 juillet 2018 à 17h.
L’Agence MCA-Morocco fournira des réponses à tous les Consultants dans un délai ne dépassant pas le 10 juillet 2018.
Les Consultants ne peuvent soumettre qu’une seule Proposition. Toutefois, ceci n’exclut pas la participation d’un même Consultant comme sous-traitant, y compris les experts individuels, à plus d’une proposition.

## Slide 18
2. Volet Administratif : Forme et contenu
Un consultant sera choisi conformément à la Sélection Basée sur la Qualité et le Coût (SBQC/QCBS) avec une pondération de points techniques et du prix. La procédure d’évaluation consiste à :
  Analyse des documents administratifs et de la capacité financière.
  Analyse des propositions techniques.
  Approbation du rapport technique par MCC.
  Ouverture des propositions financières.
  Analyse des propositions financières.
  Pondération : 80% Qualité, 20% Prix.
  Approbation du rapport d’évaluation combiné par MCC.

## Slide 19
2. Volet Administratif : Méthode de sélection
La Proposition technique doit contenir les informations sur:
  Capacités et expérience du prestataire (20 points).
  Approche méthodologique et plan de travail proposés (20 points).
  Qualifications des profils (60 points).
  Le seuil de qualification minimal requis est de 75 points sur 100.
Dossier technique

## Slide 20
2. Volet Administratif : Critères de sélections
Critères obligatoires
Réf | Éléments
Critère obligatoire 1 | Maîtrise de la langue française et anglaise pour le chef du projet
Critère obligatoire 2 | Maîtrise de la langue française et arabe pour les 6 les autres experts

## Slide 21
2. Volet Administratif : Critères de sélections
Documents administratifs à soumettre
Le pouvoir de signature, les documents indiquant le statut juridique (Statut de l’Entreprise), les contrats de coentreprise ou d’association (le cas échéant).
Les Formulaires Types sont fournis dans la Section 4A du dossier de Demande de proposition («Proposition Technique »).
La Proposition technique ne doit inclure aucune information financière autre que l’information spécifiée dans le Formulaire TECH-2A.

## Slide 22
2. Volet Administratif : Forme et contenu
Proposition financière
La Proposition financière du Consultant doit être préparée en utilisant les formulaires financiers fournis à la Section 4.B («Proposition Financière»).
Elle doit énumérer tous les coûts et impôts afférents à la mission, y compris la rémunération du Personnel (étranger et local, sur le terrain ou au siège/bureaux du Consultant), les frais de déplacements et les impôts.
L’offre financière des soumissionnaires devra inclure les services et les livrables pour les tâches de l’année de base et des trois périodes optionnelles indiquées dans les Termes de référence.
Il est supposé que l’ensemble des activités et éléments décrits dans la Proposition technique est inclus dans le prix proposé dans la Proposition financière.

## Slide 23
2. Volet Administratif : Évaluation des propositions
Ouverture en séance publique des propositions financières des consultants ayant obtenu le score technique minimum de 75 points sur 100.
Attribution des scores financiers.
Attribution de la note combinée

## Slide 24
2. Volet Administratif : Négociations
Avec le consultant ayant obtenu le score combiné le plus élevé, il sera envisagé:
  La négociation de la Proposition technique: elle pourra porter sur la démarche, la méthodologie envisagée, le plan de travail, l’organisation et la dotation en personnel,
  La négociation de la Proposition financière : Les négociations financières ne porteront ni sur les taux de rémunération du personnel, ni sur d’autres taux unitaires proposés.

## Slide 25
2. Volet Administratif : Contrat
  Le marché attribué sera sur la base d’un prix forfaitaire et engagera l’attributaire pour couvrir une durée de 46 mois maximum: 10 mois de période de base et trois périodes optionnelles de 12 mois chacune.

## Slide 26
Plan
1
2
3
VOLET TECHNIQUE
VOLET ADMINISTRATIF
VOLET FISCAL
Présentation des termes de référence : contexte, objectif et étendue de la mission, durée, période et livrables de la mission ainsi que l’équipe à mobiliser pour cette mission.
Description du processus de passation des marchés selon les lignes directrices de MCC.
Présentation des dispositions fiscales pour les consultants.

## Slide 27
3. Volet Fiscal : Dispositions fiscales
  Taxe sur la valeur ajoutée / droits et taxes à l’importation
  Les prestations financées dans le cadre de l’Accord 609(g) ou du Compact sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée, y compris la TVA et les droits à l’importation.
  Afin de bénéficier de l’exonération de TVA, les fournisseurs ne disposant pas d’un identifiant fiscal au Maroc doivent demander un IF auprès du service des impôts.
  L’Agence MCA-Morocco se chargera de formuler les demandes pour l’obtention des exonérations fiscales auprès des administrations compétentes.
  Impôt sur les bénéfices / revenus
  L’Agence MCA-Morocco procèdera à la retenue à la source de l’impôt sur les sociétés (IS) de 10% sur tous les montants bruts réglés (HT), en contrepartie de prestations de services, en faveur des entreprises non résidentes ne disposant pas d’un identifiant fiscal à la signature des contrats.
  Pour tous les impôts sur les bénéfices, patrimoine, biens, taxes ad valorem, les retenues d'impôt, les entreprises concernées recevront du gouvernement du Maroc la preuve de paiement pour leur éviter la double imposition.

## Slide 28
3. Volet Fiscal : Proposition financière
  Elle doit inclure tous les coûts, les prix, les frais, y compris toutes les taxes payées au Maroc ainsi que tous les droits et taxes payés dans le pays d’origine, y compris les droits de douane et autres prélèvements que le consultant est susceptible de subir.
   Cette proposition ne devra pas inclure les montants de la TVA ainsi que les droits de douanes au Maroc quand ils existent et pour lesquels les fournisseurs recevront des certificats d’exonération et des franchises douanières.

## Slide 29
3. Volet Fiscal : Remboursement de TAXES
  Selon l’Article 103-5° du Code Général des Impôts : les prestataires non-résidents ayant supporté la TVA au nom de leur sous-traitants formuleront une demande de remboursement auprès du service local des Impôts à la fin de chaque trimestre de l’année civile au titre des opérations réalisées au cours du ou des trimestres écoulés.

## Slide 30
Projet : « Éducation et Formation pour l’Employabilité»
Activité : « Éducation Secondaire »
Sous - Composante : « MIAES»
MARCHÉ DE SERVICES DE CONSULTANTS
Demande de Propositions DP/QCBS/MCA-M/ES-10/COMPACT-PP-03
Réunion d’information
Préparatoire à la soumission des propositions
Rabat, mardi 26 juin 2018
Merci pour votre attention